Приложение 1

к приказу от 05.09.2025 г. №166

Дорожная карта

поэтапного внедрения «Программы Просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста,

посещающих МБДОУ д/с «Золотой ключик»

|  | Наименование мероприятия |  |  | Ответственные |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |
| 1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа о начале реализации Программы Просвещения родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д/с «Золотой ключик» (далее- Программа Просвещения родителей) |  |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы Просвещения родителей |  |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Назначение ответственного за лица за реализацию Программы Просвещения родителей |  |  |  |  |  | Заведующий |  | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информирование работников МБДОУ д/с «Золотой ключик» о начале реализации Программы |  |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях |  |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Постоянно |  |  |  |
| 6. | Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах |  |  |  |  |  | Старший воспитатель |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Постоянно |  |  |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы Просвещения |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  | По мере необходимости |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации «Просвещение родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» |  |  |  |  |  | Творческая группа |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  | По мере необходимости |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы Просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности |  |  | Старший воспитатель |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Постоянно |
| 2. |  |  | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы Просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях |  |  | Творческая группа |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Постоянно |
| 5. Информационное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов Программы Просвещения родителей |  | Творческая группа |  |  |  |  |  |  | До 01.09.2025 г. |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Постоянно |
| 2. |  |  | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и социальных сетях. |  | Творческая группа |  |  |  |  |  |  | .В течение года |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Постоянно |